## Feuil1
OPERATION : |  |  | NOM ACQUEREUR :
|  |  | M.VIAL |  |  |  |  | DOSSIER:
LE VALLANDRIN |  |  | A remplir par Magali CIALDELLA
|  |  | LOT n°: 208 | DOSSIER TMA ENVOYE LE : 02/05/23
|  |  | GO TMA LE: 24/04/23 | DEMANDE DE TMA RECUE LE : 20/06/23
|  |  | STOP TMA LE : 30/06/23 | TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
|  |  | CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ | TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :
|  |  | Transmis le : | DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :
Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………………souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.
Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA
1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON
2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.
Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,
[5 empty] | Etude de faisabilité- MOE |  |  |  | COLONNE ACQUEREUR A-ACCEPTE +DATE LA LIGNE TMA | COLONNE ACQUEREUR R-REFUSE + DATE LA LIGNE TMA
LOCALISATION | LOT ENTREPRISE | REPERE PLAN | DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES |  | A=Accepté | R=Refusé | Commentaire | Coût de la demande | A | R
SALLE DE BAIN | 07 | 1 | Suppression cloison |  | A |  | Suppression cloison démontable | 0 | A
SALLE DE BAIN | 18 | 2 | Déplacement prise Haute et interrupteur |  | A |  | Attention pour PMR l'ensemble doit se trouver à l'intérieur | 0 | A
WC | 19 | 3 | Création arrivée EF + évacuation pour futur lave-mains |  | A |  |  | 65 | A
CHAMBRES 1 2 3 | 09 + 10 |  | Remplacement du parquet par du carrelage 45X45 |  | A |  |  | 329.16 | A
CHAMBRE 1 (pmr) | 18 | 4 | Création d'un bloc de 3 PC 16A (création de 2 16A supp) |  | A |  |  | 80 | A
CHAMBRE 1 (pmr) | 18 | 5 | Création d'une prise RJ45 |  | A |  |  | 110 | A
CHAMBRE 1 (pmr) | ? | A | Création d'une réservation pour future clim |  |  | R | reglementaire
CHAMBRE 2 | 06 | 6 | Déplacement du cardre de la porte de distribution |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 2 | 18 | 7 | Déplacement de l'interrupteur |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 2 | 07 | 8 | Création joue de placard de 45 cm |  | A |  |  | 50 | A
CHAMBRE 2 | 18 | 9 | Création d'un bloc prise de 3 x16A |  | A |  |  | 80 | A
CHAMBRE 2 | ? | B | Création d'une réservation pour future clim |  |  | R | reglementaire
CHAMBRE 3 | 18 | 10 | Création d'un bloc de 3 PC 16A (création de 2 16A supp) |  | A |  |  | 80 | A
CHAMBRE 3 | ? | C | Création d'une de réservation pour future clim |  |  | R | reglementaire
CUISINE | 18 | 11 | Création de 2 prises RJ45 |  | A |  |  | 220 | A
SEJOUR | ? | D | Création d'une réservation pour future clim |  |  | R | reglementaire
TERRASSE | 18 | E | Création attente extérieure |  | A |  |  | 70 | A
GENERALITE | 05 + 18 |  | Centralisation volets roulants |  | A |  |  | 376 | A
GARAGE | 18 | N°5 | Création d'une PC 16A Hauteur 110 cm |  | A |  |  | 390 | A
|  |  | Prise en charge TMA MEG |  |  |  |  | 120 | A
[5 empty] | Montant Total HT des demandes travaux |  |  | 1970.16
CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : …………………………………………………….. Signature précedée de la mention "Bon pour chiffrage" |  |  |  |  | Honoraires 20% (expliquée dans votre contrat TMA) |  |  | 394.032
[5 empty] | TVA 20% |  |  | 472.8384
CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitIf du devis de la demande de TMA le: ....................... Signature précedée de la mention "Bon pour accord" |  |  |  |  | Montant TTC restant à régler |  |  | 2837.0304
A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'odre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correpondant au montant TTC restant à régler le:…………………………