## TMA 301 p1
OPERATION : |  |  | NOM ACQUEREUR :
|  |  | MME MATHEY |  |  |  |  | DOSSIER:
LE VALLANDRIN |  |  | A remplir par Magali CIALDELLA
|  |  | LOT n°: 301 | DOSSIER TMA ENVOYE LE : 02/05/23
|  |  | GO TMA LE: 24/04/23 | DEMANDE DE TMA RECUE LE : 22/06/23
|  |  | STOP TMA LE : 30/06/23 | TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
|  |  | CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ | TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :
|  |  | Transmis le : | DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :
Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………………souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.
Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA
1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON
2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.
Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,
[5 empty] | Etude de faisabilité- MOE |  |  |  | COLONNE ACQUEREUR A-ACCEPTE +DATE LA LIGNE TMA | COLONNE ACQUEREUR R-REFUSE + DATE LA LIGNE TMA
LOCALISATION | LOT ENTREPRISE | REPERE PLAN | DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES |  | A=Accepté | R=Refusé | Commentaire | Coût de la demande | A | R
CHAMBRE 3 | 07+18 | 1 | Décaler la cloison séparatrice séjour/ chambre 3 au plus près de la fenêtre (alignée sur la cloison du TA |  | A |  |  | -90 | A
CHAMBRE 2 | 07+ 09 + 10 | 2 | Supprimer la cloison entre la chambre 3 et 2 |  | A |  | Modification type appart. | -217.34 | A
CHAMBRE 2 | 18 | 3 | Déplacer le bloc prises TV RJ45 et 16A vers la grande fenêtre (et à centrer) |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 2 | 18 | 4 | Déplacer les 2 prises tête de lit et l'interrupteur va et vient sur cloison séparatrice CH02 / SEJOUR |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 2 | 06+07 | 5 | Déplacement porte de distribution et modification cloison |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 2 | 18 | 6 | Déplacement prise 16A initialement prévue dans la chambre 3 à environ 50 cm de l'angle |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 2 | 18 | 7 | Déplacement prise 16A initialement prévue dans la chambre 3 à environ 1 m de l'huisserie de la porte |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 2 | 18 | 8 | Déplacement interrupteur va et vient et prise Haute |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 2 | 18 | 9 | Repositionner le plafonnier |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 1 | 07+09 + (10) | 10 | déplacer la cloison de la chambre 1 pour l'agrandir (aligner avec la cloison du WC ) |  | A |  |  | 67.25 | A
CHAMBRE 1 | 06+07 | 11 | Déplacement porte de distribution et modification cloison |  | A |  |  | 0 | A
CHAMBRE 1 | 18 | 12 | Création d'un va et vient (entrée et en tête de lit) |  | A |  |  | 50 | A
DEGAGEMENT | 18 | 13 | Déplacement bouton poussoir et prise | Il faudra laisser un bout de cloison assez large entre porte chambre 1 et 2 pour positionner les éléments | A |  |  | 0 | A
SALLE DE BAIN | 06+07 | 14 | Déplacement cloison et porte (agrandissement de la salle de bain) |  | A |  |  | 0 | A
SALLE DE BAIN | 18 | 15 | Déplacement prise haute et interrupteur |  | A |  |  | 0 | A
SALLE DE BAIN | 18 | 16 | Centrer le plafonnier |  | A |  |  | 0 | A
SALLE DE BAIN | 19 | ? | remplacement baignoire par bac à douche 80x160cm + paroi de douche règlementaire |  |  |  |  | 899 | A
SALLE DE BAIN | 06+07 | 17 | Déplacer la cloison séparatrice WC / SDB au ras de la gaine |  | A |  |  | 0 | A
SALLE DE BAIN | 19 | 18 | Déplacer le wc (attention normes PMR) | Il faut agrandir la profondeur du WC et la largeur pour position rectangle PMR de transfert avec le bâti déplacé,sinon le WC n'est plus PMR | A |  |  | 35 | A
SALLE DE BAIN | 06+07 | 19 | Déplacer cloison et porte de distribution |  | A |  |  | 0 | A
[5 empty] | Montant Total HT des demandes travaux page 1 |  |  | 743.91
CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : …………………………………………………….. Signature précedée de la mention "Bon pour chiffrage" |  |  |  |  | Honoraires 20% (expliquée dans votre contrat TMA) |  |  | 148.782
[5 empty] | TVA 20% |  |  | 178.5384
CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitIf du devis de la demande de TMA le: ....................... Signature précedée de la mention "Bon pour accord" |  |  |  |  | Montant TTC restant à régler |  |  | 1071.2304
A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'odre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correpondant au montant TTC restant à régler le:…………………………

## TMA 301 p2
OPERATION : |  |  | NOM ACQUEREUR :
|  |  | MME MATHEY |  |  |  |  | DOSSIER:
LE VALLANDRIN |  |  | A remplir par Magali CIALDELLA
|  |  | LOT n°: 301 | DOSSIER TMA ENVOYE LE : 02/05/23
|  |  | GO TMA LE: 24/04/23 | DEMANDE DE TMA RECUE LE :
|  |  | STOP TMA LE : 30/06/23 | TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
|  |  | CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ | TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :
|  |  | Transmis le : | DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :
Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………………souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.
Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA
1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON
2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.
Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,
[5 empty] | Etude de faisabilité- MOE |  |  |  | COLONNE ACQUEREUR A-ACCEPTE +DATE LA LIGNE TMA | COLONNE ACQUEREUR R-REFUSE + DATE LA LIGNE TMA
LOCALISATION | LOT ENTREPRISE | REPERE PLAN | DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES |  | A=Accepté | R=Refusé | Commentaire | Coût de la demande | A | R
WC | 18 | 20 | Déplacer interrupteur et prise haute |  | A |  |  | 0 | A
DEGAGEMENT | 06+07 | 21 | Suppression des cloisons du plarcard de l'entrée + porte (les clients veulent créer après la livraison une buanderie avec porte à galandage (voir en plan en PJ) |  | A |  | NB : équipt techniques à découvert | -402 | A
DEGAGEMENT | 18+19 | 22 | Création arrivée d'eau + évac+ prise pour futur LL |  | A |  |  | 110 | A
DEGAGEMENT | 18 | 23 | Déplacement de l'interrupteur du placard de l'entrée (pour rappel, plus de cloison) |  | A |  |  | 0 | A
CUISINE | 18+19 | CF PLAN | Voir plan cuisiniste |  | A |  |  | 120 | A
CUISINE | 19 | 24 | Déplacement de la chaudière de l'autre coté de la gaine |  |  | R | Le conduit de la chaudière devrait sortir directement en toiture |  |  |  | 185
Remarques |  |  | Suite à la demande de création du LL (22) il faudra prévoir une VMC avec sofite dans le wc |  |  |  |  | 140 | A
GARAGE | 18 | N°21 | Création d'une prise et motorisation de la porte (éclairage prévu en base) |  | A |  |  | 460 | A
CELLIER | 18 | N°13 | Création d'une prise (éclairage prévu en base) |  | A |  |  | 40 | A
Genéralité |  |  | Vérifier la règlementation PMR
|  |  | Frais MEG |  |  |  |  | 120 | A
[5 empty] | Montant Total HT des demandes travaux |  |  | 1331.91
CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : …………………………………………………….. Signature précedée de la mention "Bon pour chiffrage" |  |  |  |  | Honoraires 20% (expliquée dans votre contrat TMA) |  |  | 266.382
[5 empty] | TVA 20% |  |  | 319.6584
CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitIf du devis de la demande de TMA le: ....................... Signature précedée de la mention "Bon pour accord" |  |  |  |  | Montant TTC restant à régler |  |  | 1917.9504
A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'odre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correpondant au montant TTC restant à régler le:…………………………