## Feuil1
OPERATION : |  |  | NOM ACQUEREUR :
|  |  | M.& MME LEMAITRE |  |  |  | DOSSIER:
LE VALLANDRIN |  |  | A remplir par Magali CIALDELLA
|  |  | LOT n°: 304 | DOSSIER TMA ENVOYE LE : 28/04/23 / 31 05 24
|  |  | GO TMA LE: 24/04/23 | DEMANDE DE TMA RECUE LE :
|  |  | STOP TMA LE : 30/06/23 | TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
|  |  | CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ | TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :
|  |  | Transmis le : | DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :
Je soussigné (e), Mr LEMAITRE,Patrick Vallandrin Appt 304 Garage 6……souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.
Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA
Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,
[5 empty] | Etude de faisabilité- MOE |  |  |  | COLONNE ACQUEREUR A-ACCEPTE +DATE LA LIGNE TMA | COLONNE ACQUEREUR R-REFUSE + DATE LA LIGNE TMA
LOCALISATION | LOT ENTREPRISE | REPERE PLAN | DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES |  | A=Accepté | R=Refusé | Coût de la demande | Commentaire | A | R
GARAGE N° 06 |  |  | Création d'une prise 16A et création d'un sous compteur (éclairage prévu en base) |  | A |  | 390 |  | A
GARAGE N° 06 |  |  | Création d'une ligne électrique en attente pour chargeur batterie voiture avec boite dérivation . ( l' ensemble à 2 mètres du fond mur gauche si possible ) |  | A |  | 450 | Prise chiffrée. Demande pour borne à faire ultérieurement avec la Copropriété. | A
[5 empty] | Montant Total HT des demandes travaux |  | 840
CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : …………………………………………………….. Signature précedée de la mention "Bon pour chiffrage" |  |  |  |  | Honoraires 20% (expliquée dans votre contrat TMA) |  | 168
[5 empty] | TVA 20% |  | 201.6
CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitIf du devis de la demande de TMA le: ....................... Signature précedée de la mention "Bon pour accord" |  |  |  |  | Montant TTC restant à régler |  | 1209.6
A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'odre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correpondant au montant TTC restant à régler le:…………………………