## Feuil1
OPERATION : |  |  | NOM ACQUEREUR :
|  |  | MME VEUJOZ |  |  |  |  | DOSSIER:
LE VALLANDRIN |  |  | A remplir par Magali CIALDELLA
|  |  | LOT n°: 305 | DOSSIER TMA ENVOYE LE : 02/05/23
|  |  | GO TMA LE: 24/04/23 | DEMANDE DE TMA RECUE LE :
|  |  | STOP TMA LE : 30/06/23 | TRANSMIS AU MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION POUR CHIFFRAGE LE :
|  |  | CHEQUE OUVERTURE DOSSIER TMA 200€ | TRANSMIS A L'ACQUEREUR POUR VALIDATION LE :
|  |  | Transmis le : | DATE BUTOIR POUR RETOUR VALIDATION LE :
TRANSMIS AU MOE POUR EXECUTION TRAVAUX LE :
Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………………souhaite(nt) les modifications suivantes, je joins également le plan électrique avec les annotations signé par mes soins.
Rayer la ligne ci-dessous qui ne correspond pas à votre dossier TMA
1- Je joins un plan cuisiniste qui servira de support lors de la VISITE CLOISON
2- Je ne joins pas de plan cuisiniste et je suis informé (e) qu'aucune demande de modification ne pourra être demandée APRES LE STOP TMA.
Je certifie avoir pris connaissance du contrat travaux modificatifs,
[5 empty] | Etude de faisabilité- MOE |  |  |  | COLONNE ACQUEREUR A-ACCEPTE +DATE LA LIGNE TMA | COLONNE ACQUEREUR R-REFUSE + DATE LA LIGNE TMA
LOCALISATION | LOT ENTREPRISE | REPERE PLAN | DEMANDE DE MODIFICATION CONSIGNEES |  | A=Accepté | R=Refusé | Commentaire | Coût de la demande | A | R
CUISINE | 18.19 | CF PLAN | VOIR PLAN CUISINISTE |  | A |  | le SS sera donc déplacé dans le volume 2, prévoir un câble d'alimentation IPX4 arrivée sur boite étanche | 80 | A
SALLE DE BAIN | 18, 19 | 1 | Déplacer le SS sur la gauche en entrant |  | A |  |  | 0 | A
SALLE DE BAIN | 18.19 | 2 | Création alimentation, évac + 1 prise pour lave linge et 1 prise pour le sèche linge à condensation à la place du SS (laisser l'alimentation LL dans la cuisine pour la norme PMR) |  | A |  |  | 250 | A
|  |  | Frais dossier TMA MEG |  |  |  |  | 120 | A
[5 empty] | Montant Total HT des demandes travaux |  |  | 450
CASE Acquéreurs > Signature n°1 : Approbation de la demande de TMA le : …………………………………………………….. Signature précedée de la mention "Bon pour chiffrage" |  |  |  |  | Honoraires 20% (expliquée dans votre contrat TMA) |  |  | 90
[5 empty] | TVA 20% |  |  | 108
CASE Acquéreurs > Signature n°2 : Accord définitIf du devis de la demande de TMA le: ....................... Signature précedée de la mention "Bon pour accord" |  |  |  |  | Montant TTC restant à régler |  |  | 648
A la Signature n°2, l'acquéreur et conformément à la demande TMA a procédé au règlement, par chèque, à l'odre de l'IMMOBILIERE VALRIM, correpondant au montant TTC restant à régler le:…………………………